## Hoja1
Funcionalidades incluidas. | Estado de implementación. | Falta
Características generales de identidad de la app (ícono por ejemplo). | 100%
Screen Menú. | 100%
Screen Login administradores. | 100%
Screen Registro administradores. | 100%
Screen donde aparece el listado de las publicaciones. | 100%
Screen para visualizar una única publicación en forma completa. | 100%
Screen para editar o crear una publicación. | 100%
Screen para seleccionar la acción a realizar con una publicación. | 100%
Screen para realizar llamadas o consultas a la FCEFyN. | 100%
Validación de correos electrónicos. | 100%
Encriptación de contraseñas. | 100%
Manejo de excepciones en caso de ingreso de datos erróneos en login y registro. | 100%
Event Handler de todas las Screens (o activities). | 100%
Realizar llamadas al teléfono proporcionado por la Facultad. | 100%
Enviar correos electrónicos con las consultas hechas a través de la app al mail de la FCEFyN. | 100%
Estructura de publicaciones y respuesta a los request http. | 100%
Comunicación servidor con base de datos. | 100%
Modificar, borrar o crear una publicación en la base de datos. | 100%
Sistema de seguridad en servidor. | 100%
Comunicación cliente-servidor. | 40% | Problema en solicitud de request y descomposición de paquetes JSON.
Software mantenible. | 90% | Podría mejorarse aún más.
Interfaz gráfica intuitiva. | 80% | Podría mejorarse aún más.

## Hoja2
Defectos encontrados en | ¿Se solucionó?
Comunicación Cliente-Servidor | No
Envío de eventos de usuario desde las vistas a los controllers. | Sí.
Envío de los correos al email de la FCEFyN. | Sí.